咸发院〔2010〕5号

关 于 印 发

《咸阳发展研究院研究项目管理办法》的

通    知

各有关单位：

现将《咸阳发展研究院研究项目管理办法》予以印发，请遵照执行。

咸 阳 发 展 研 究 院

二〇一〇年十二月二十四日

咸阳发展研究院研究项目管理办法

第一章  总   则

第一条  为了充分发挥西咸一体化的区位优势，整合当地科技资源，广泛吸收省内外智力资源，开放式研究咸阳经济社会发展中的现实问题，为实现咸阳又好又快发展提供智力支撑和决策参考,增强咸阳发展研究院研究工作实力，促进研究项目管理的科学化、规范化，保证项目经费的使用效果，特制定本办法。

第二章  立项范围

第二条  针对咸阳市经济、社会、文化的热点难点问题，进行深入地调查研究；结合咸阳长远发展要求，对关系全局的重大战略性问题进行系统研究；建立研究动态观察点，进行可持续发展研究。

第三章  申报和立项

第三条  申请人必须按规定的格式填写《咸阳发展研究院研究项目申报书》一份，报咸阳发展研究院审核。

第四条  咸阳发展研究院项目部审核通过后，提交咸阳发展研究院评审通过后方可立项。

第五条  每个申请人每次申请项目数原则上不得超过一项。咸阳发展研究院项目未结题者，不得申请当年新项目。

第六条  项目负责人接到立项通知后应及时签定《咸阳发展研究院研究项目责任书》（一式两份），交研究院项目部。咸阳发展研究院签字盖章后，责任书一份留咸阳发展研究院备案，一份由项目负责人保留。

第四章  项目经费的管理与使用

第七条  咸阳发展研究院项目经费由研究院负责管理，咸阳师范学院财务处监督执行。

第八条  研究项目经费使用原则为专款专用，不得挪作他用，并实行超支不补，节余留用的方法。

第九条  研究项目经费报销须经项目负责人签字，研究院主管领导审核签字后方可报销。

第十条  研究项目经费应按申报计划执行，使用范围包括

1.用于项目的试验、加工试制、测试等费用。

2.用于项目的资料收集费，包括抄录、复印、翻译等；计算机的上机使用费；租赁、购置仪器费；购买图书资料费；国内调研差旅费。

3.为完成项目举办的小型会议费、座谈会等费用。

4.成果出版印刷的费用，包括论文的邮寄费，审理费，版面费等。

5.成果评审、鉴定费。

6.专利申请费。

7.研究过程中需要支出的劳务费，一般不得超出项目经费的20%。

8.凡未列入经费计划或未经咸阳发展研究院批准的其他研究活动，费用一律自理。

第十一条  凡用项目经费购买的仪器、设备在咸阳师范学院国有资产管理处建帐、造册。图书资料、复印的资料等，均应在研究院登记造册，统一管理，研究人员可优先使用，但不能占为私有。

第十二条  根据研究院管理的工作实际，凡立项课题均提取课题总经费的10%作为管理费，用于补充研究院办公费及管理人员劳务费支出。

第五章  项目检查与实施

第十三条  咸阳发展研究院、项目负责人双方签订项目责任书后，项目负责人应积极组织力量，严格执行。

第十四条  项目研究过程中定期进行总结、汇报。

第十五条  如到期未完成或项目进展情况未按责任书计划如期进行的，咸阳发展研究院将停止该项目的经费。

第十六条  责任书一经签订，任何人不得随意改变合同内容，更不能无故终止。如确需调整的项目，必须由项目负责人提出详细的书面报告交咸阳发展研究院审核。经审核同意后方可修改合同并报咸阳发展研究院备案。

第十七条  对无故终止研究进展的项目，该项目剩余经费全部收回，项目负责人两年内不得申报该项目。

第六章  结题验收与成果管理

第十八条  研究项目结束后，项目负责人应及时填写《咸阳发展研究院研究项目结题报告》（一式二份），报项目部审核。审核通过后即可结题。

同意结题的项目，一切科技成果及技术资料由咸阳发展研究院和项目负责人各保留一份备案。

第十九条  因故不能按期结题的项目，项目负责人应书面说明不能按期结题的原因并提出延长期限（不能超过一年），报咸阳发展研究院审批。

延期项目的负责人在延长期内不能申请咸阳发展研究院新项目。未取得研究成果或不按期结题又不提交延期报告的，该项目剩余经费全部收回，项目负责人和项目组主要成员两年内不得申请新项目。

第七章  附   则

第二十条    本办法自发布之日起执行。

第二十一条  本办法解释权在咸阳发展研究院。

主题词：科研项目  管理  办法  通知

咸阳发展研究院办公室               2010年12月24日印发